## Plan1
Cronograma Físico
Etapas | Meses
| Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24
1 e 1.1 | bar: Meses Mês 01
2 | bar: Meses Mês 02
3 | bar: Meses Mês 03
4 | bar: Meses Mês 03 to Meses Mês 08; Meses Mês 14 to Meses Mês 17
5 | bar: Meses Mês 03 to Meses Mês 08; Meses Mês 14 to Meses Mês 17
6 | bar: Meses Mês 23
7 | bar: Meses Mês 23 to Meses Mês 24
8 | bar: Meses Mês 01 to Meses Mês 24

## Desembolso
Cronograma Financeiro
Etapas | Meses
| Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24 | Total
1 e 1.1 | Meses Mês 01: 18340 | 18340
2 | Meses Mês 02: 17745 | 17745
3 | Meses Mês 03: 11320 | 11320
4 | Meses Mês 03: 0; Meses Mês 04: 0; Meses Mês 05: 0; Meses Mês 06: 0; Meses Mês 07: 0; Meses Mês 08: 0; Meses Mês 14: 0; Meses Mês 15: 0; Meses Mês 16: 0; Meses Mês 17: 0 | 0
5 | Meses Mês 03: 34067; Meses Mês 04: 17467; Meses Mês 05: 17467; Meses Mês 06: 18027; Meses Mês 07: 17467; Meses Mês 08: 17467; Meses Mês 14: 29720; Meses Mês 15: 17800; Meses Mês 16: 18360; Meses Mês 17: 17800 | 205642
6 | Meses Mês 23: 9160 | 9160
7 | Meses Mês 23: 10000; Meses Mês 24: 10000 | 20000
8 | 7668.86 | 7668.86 | 7668.86 | 7668.86 | 7668.86 | 7668.86 | 7668.86 | 7668.86 | 7668.86 | 7668.86 | 7668.86 | 7668.86 | 7668.86 | 7668.86 | 7668.86 | 7668.86 | 7668.86 | 7668.86 | 7668.86 | 7668.86 | 7668.86 | 7668.86 | 7668.86 | 7668.86 | 184052.64
Total | 26008.86 | 25413.86 | 53055.86 | 25135.86 | 25135.86 | 25695.86 | 25135.86 | 25135.86 | 7668.86 | 7668.86 | 7668.86 | 7668.86 | 7668.86 | 37388.86 | 25468.86 | 26028.86 | 25468.86 | 7668.86 | 7668.86 | 7668.86 | 7668.86 | 7668.86 | 26828.86 | 17668.86 | 466259.64